# Research Design Overview v1

## 1. Назначение документа

Настоящий документ фиксирует общий дизайн исследования и определяет, каким образом исследовательская проблема, цель, задачи, исследовательские вопросы, гипотезы, методы, данные и критерии оценки объединяются в единую последовательность проведения исследования.

Документ является связующим уровнем между:

Research Passport
→ Research Problem Package
→ Research Tasks
→ Research Questions
→ Research Methodology
→ Research Methods Matrix
→ экспериментальной проверкой предлагаемого подхода.

Research Design Overview v1 не заменяет описание отдельных методов. Его задача — определить архитектуру исследования и логику перехода от одного исследовательского этапа к другому.

# 2. Основные параметры исследования

## 2.1. Объект исследования

Бизнес-процессы технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

## 2.2. Предмет исследования

Методы и информационные средства анализа, мониторинга и интеллектуальной поддержки управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

## 2.3. Цель исследования

Исследовать проблемы наблюдаемости и управления бизнес-процессами ТОиР, определить требования к их аналитической поддержке и разработать дополнительную подсистему интеллектуального управления на основе анализа фактического выполнения процессов с последующей экспериментальной оценкой её применимости.

## 2.4. Центральная исследовательская проблема

Исследование исходит из предполагаемой проблемы ограниченной наблюдаемости фактического выполнения процессов ТОиР, возникающей при распределённости информации между различными источниками, использовании ручного контроля и недостаточной интеграции событий, состояний и отклонений процесса в единое аналитическое представление.

При этом наличие и выраженность указанных проблем должны быть установлены эмпирически, а не считаться заранее доказанными.

## 2.5. Основной исследовательский вопрос

Как можно повысить наблюдаемость и своевременность управления бизнес-процессами ТОиР за счёт анализа фактического выполнения процесса и автоматизированного выявления отклонений?

# 3. Тип и общая логика исследовательского дизайна

Исследование имеет прикладной, эмпирико-аналитический и проектно-экспериментальный характер.

В его основе используется комбинированный дизайн, объединяющий:

- исследование предметной области;

- case study выбранного организационного контекста;

- наблюдение и экспертное взаимодействие;

- анализ документов и информационного обеспечения;

- моделирование бизнес-процессов;

- анализ событий и данных при наличии необходимых источников;

- KPI-анализ и операционализацию измеримых характеристик;

- problem analysis и root cause analysis;

- GAP-анализ;

- сравнительный анализ методов и существующих решений;

- requirements engineering;

- концептуальное проектирование дополнительной подсистемы;

- контролируемую экспериментальную или сценарную проверку.

Исследовательский дизайн строится таким образом, чтобы проектирование решения происходило после установления фактической проблемы, требований и GAP, а не до них.

# 4. Общая исследовательская логика

Исследование выполняется по следующей последовательности:

Research Problem

↓

Research Objective

↓

Research Tasks

↓

Research Questions

↓

Изучение предметной области

↓

Восстановление фактического процесса AS-IS

↓

Выявление событий, состояний и отклонений

↓

Выявление проблем и причин

↓

Определение измеримых характеристик

↓

Анализ существующего информационного обеспечения

↓

Определение существующих подходов и методов

↓

GAP Analysis

↓

Requirements Engineering

↓

Conceptual Solution Design

↓

Experimental / Scenario-based Evaluation

↓

Проверка H1–H3

↓

Ответ на RQ0

Данная последовательность является принципиальной.

Исследование не должно переходить непосредственно от общей проблемы к разработке программного решения.

# 5. Исследовательские фазы

## Phase 1 — Domain and Case Understanding

### Цель

Определить границы исследуемой предметной области и выбранного организационного кейса, а также сформировать общее понимание процесса ТОиР.

### Основные вопросы

- RQ1 — как организованы и взаимосвязаны основные бизнес-процессы ТОиР?

- RQ2 — как фактически выполняется выбранный процесс?

### Основные источники

- нормативные и внутренние документы;

- описания процессов;

- доступная документация информационных систем;

- наблюдение;

- экспертные сведения;

- иные разрешённые источники.

### Основные результаты

- границы исследуемого кейса;

- доменная модель;

- первичная карта процесса;

- определение единицы анализа;

- нормативная и фактическая перспективы процесса.

# 6. Phase 2 — Empirical Process Reconstruction

### Цель

Восстановить фактическое выполнение выбранного процесса и определить, какие события, состояния, переходы и информационные объекты делают его наблюдаемым.

### Основные вопросы

- RQ2 — как фактически выполняется процесс?

- RQ3 — какие события, состояния, переходы и информационные объекты позволяют восстановить фактическое выполнение?

### Основные методы

- наблюдение;

- case study;

- анализ документов;

- экспертное интервью;

- моделирование BPMN;

- анализ доступных событийных данных.

### Основные результаты

- AS-IS модель;

- перечень событий;

- модель состояний и переходов;

- карта информационных объектов;

- первичное представление событийного контура.

# 7. Phase 3 — Problem and Measurement Analysis

### Цель

Определить фактические проблемы, отклонения, узкие места и их причины, а также установить характеристики, позволяющие измерять состояние процесса.

### Основные вопросы

- RQ4 — какие проблемы, отклонения и узкие места возникают?

- RQ5 — какие факторы и корневые причины приводят к наиболее значимым отклонениям?

- RQ6 — какие характеристики позволяют количественно или формализованно оценивать состояние процесса, отклонения и своевременность управления?

### Основные методы

- problem analysis;

- bottleneck analysis;

- root cause analysis;

- анализ событий;

- KPI analysis;

- временной анализ;

- экспертная оценка.

### Основные результаты

- Problem Register;

- Root Cause Analysis;

- каталог отклонений;

- каталог измеримых характеристик;

- KPI Catalog;

- операциональные определения ключевых понятий.

# 8. Phase 4 — Information Landscape and State of the Art

### Цель

Определить, какая информация уже доступна в существующей инфраструктуре, какие операции поддерживаются, какие выполняются вручную и какие современные методы потенциально способны закрывать выявленные проблемы.

### Основные вопросы

- RQ7 — как существующие информационные системы, файлы и ручные средства поддерживают исследуемый процесс?

- RQ8 — какие существующие методы и классы программных решений пригодны для анализа, мониторинга и интеллектуальной поддержки?

### Основные методы

- функциональный анализ информационных систем;

- анализ документации;

- экспертное взаимодействие;

- анализ информационных потоков;

- обзор литературы;

- сравнительный анализ методов;

- benchmark analysis при наличии сопоставимых решений.

### Основные результаты

- Information Landscape;

- карта информационных операций;

- карта доступных данных;

- перечень ручных операций;

- comparison matrix существующих методов и решений.

# 9. Phase 5 — GAP and Requirements

### Цель

Сопоставить фактические потребности управления с существующим информационным и аналитическим обеспечением и вывести из этого обоснованные требования к дополнительной подсистеме.

### Основные вопросы

- RQ9 — какой функциональный и информационный GAP существует?

- RQ10 — какие требования должна удовлетворять дополнительная подсистема?

### Основные методы

- GAP Analysis;

- requirements engineering;

- traceability analysis.

### Основные результаты

- GAP Matrix;

- перечень функциональных требований;

- перечень информационных требований;

- аналитические требования;

- требования к мониторингу;

- требования к интеллектуальной поддержке;

- критерии будущей оценки.

Каждое существенное требование должно иметь трассировку назад к:

проблеме → GAP → исследовательской потребности → RQ.

# 10. Phase 6 — Conceptual Solution Design

### Цель

Сформировать концептуальный аналитический и интеллектуальный контур, который непосредственно адресует установленные проблемы и требования.

### Основной вопрос

- RQ11 — каким образом фактические события и состояния процесса могут быть преобразованы в представление, пригодное для автоматизированного анализа и интеллектуальной поддержки управления?

### Основные методы

- conceptual modelling;

- modelling of event/state representation;

- requirements-to-solution mapping;

- сравнительный анализ подходов.

### Основные результаты

- концептуальная модель решения;

- архитектура аналитического контура;

- логика преобразования событий и состояний;

- механизм формирования аналитической информации;

- связь функций решения с требованиями.

На данном этапе допускается использование конкретных технологий только в той степени, в которой их выбор обоснован установленными требованиями и свойствами данных.

# 11. Phase 7 — Experimental and Scenario-Based Evaluation

### Цель

Проверить, приводит ли предлагаемый подход к измеримому улучшению характеристик, связанных с наблюдаемостью, своевременностью обнаружения и информационной нагрузкой пользователя.

### Основные вопросы

- RQ12 — позволяет ли предложенный подход обнаруживать отклонения и потенциально проблемные ситуации раньше или полнее?

- RQ13 — сокращает ли предложенный подход объём ручного поиска и сведения информации?

### Гипотезы

H1 — наблюдаемость

Представление фактического выполнения процесса в виде событий, состояний и переходов позволит выявлять отклонения и информационные разрывы, которые недостаточно видимы при использовании разрозненных источников информации и ручного контроля.

H2 — своевременность

Автоматизированный мониторинг событий и признаков отклонений позволит обнаруживать потенциально проблемные ситуации раньше, чем контроль, основанный преимущественно на ручном просмотре статусов и постфактум анализе.

H3 — информационная нагрузка

Агрегированное представление состояния процесса, отклонений и факторов риска позволит сократить объём ручного поиска и сведения информации, необходимой для принятия управленческого решения.

### Основные результаты

- baseline scenario;

- proposed scenario;

- сопоставимые входные данные;

- результаты измерений;

- результаты проверки H1;

- результаты проверки H2;

- результаты проверки H3.

# 12. Матрица исследовательских вопросов и этапов дизайна

| RQ | Тип вопроса | Фаза | Основной исследовательский фокус | Основной результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ0 | интеграционный | Все фазы | Как решить центральную исследовательскую проблему? | Итоговый ответ исследования |
| RQ1 | описательный | Phase 1 | Организация предметной области | Доменная модель |
| RQ2 | описательно-аналитический | Phase 1–2 | Фактическое выполнение процесса | AS-IS |
| RQ3 | аналитический | Phase 2 | События, состояния, переходы | Event/State Model |
| RQ4 | диагностический | Phase 3 | Проблемы и отклонения | Problem Register |
| RQ5 | причинно-аналитический | Phase 3 | Корневые причины | RCA |
| RQ6 | измерительный | Phase 3 | KPI и измеримость | KPI Catalog |
| RQ7 | описательно-аналитический | Phase 4 | Существующее информационное обеспечение | Information Landscape |
| RQ8 | сравнительный | Phase 4 | Существующие методы и решения | Comparison Matrix |
| RQ9 | GAP-аналитический | Phase 5 | Несоответствие потребностей и возможностей | GAP Matrix |
| RQ10 | проектный | Phase 5 | Требования | Requirements Set |
| RQ11 | концептуально-проектный | Phase 6 | Аналитический и интеллектуальный контур | Conceptual Solution Model |
| RQ12 | верификационный | Phase 7 | Наблюдаемость и своевременность | H1/H2 evaluation |
| RQ13 | верификационный | Phase 7 | Информационная нагрузка | H3 evaluation |

# 13. Типология исследовательских вопросов

Исследовательские вопросы разделяются на несколько типов.

## 13.1. Описательные

Используются для установления того, как устроена предметная область и процесс.

RQ1, RQ2, RQ7.

Они отвечают на вопрос:

что существует и как это работает?

## 13.2. Аналитические и диагностические

Используются для выявления закономерностей, проблем, отклонений и причин.

RQ3, RQ4, RQ5, RQ6.

Они отвечают:

что происходит, где возникает проблема, почему она возникает и как её измерять?

## 13.3. Сравнительные

Используются для оценки существующих подходов.

RQ8.

Вопрос:

какие методы потенциально применимы и чем они отличаются?

## 13.4. Проектные

Используются для перехода от результатов анализа к требованиям и концепции решения.

RQ9, RQ10, RQ11.

Вопрос:

что необходимо изменить и какое решение следует из доказанных потребностей?

## 13.5. Верификационные

Используются для оценки предложенного подхода.

RQ12, RQ13.

Вопрос:

даёт ли предложенный подход измеримый результат по сравнению с baseline?

# 14. Связь задач исследования с фазами дизайна

| Исследовательская задача | Основная фаза |
| --- | --- |
| 1. Определить границы предметной области и кейса | Phase 1 |
| 2. Восстановить фактическую модель процесса AS-IS | Phase 2 |
| 3. Определить события, состояния, переходы и информационные объекты | Phase 2 |
| 4. Выявить проблемы, отклонения и узкие места | Phase 3 |
| 5. Определить измеримые характеристики и KPI | Phase 3 |
| 6. Исследовать существующее информационное обеспечение | Phase 4 |
| 7. Выявить функциональный и информационный GAP | Phase 5 |
| 8. Исследовать и сравнить применимые методы | Phase 4 |
| 9. Сформировать требования к дополнительной подсистеме | Phase 5 |
| 10. Разработать концептуальную модель аналитического и интеллектуального контура | Phase 6 |
| 11. Подготовить экспериментальную проверку предлагаемого подхода | Phase 7 |

Таким образом, каждая исследовательская задача получает конкретное место в исследовательском дизайне.

# 15. Связь гипотез с исследовательским дизайном

## H1

Целевой конструкт: наблюдаемость процесса.

Связанные вопросы:

RQ2 → RQ3 → RQ4 → RQ6 → RQ12

Логика:

фактическое выполнение
→ события и состояния
→ наблюдаемое представление
→ выявление отклонений
→ измерение полноты обнаружения
→ проверка H1.

## H2

Целевой конструкт: своевременность обнаружения проблемных ситуаций.

Связанные вопросы:

RQ3 → RQ4 → RQ6 → RQ11 → RQ12

Логика:

событие/признак
→ состояние процесса
→ механизм мониторинга
→ обнаружение
→ измерение времени обнаружения
→ проверка H2.

## H3

Целевой конструкт: информационная нагрузка пользователя.

Связанные вопросы:

RQ7 → RQ9 → RQ10 → RQ11 → RQ13

Логика:

существующие информационные источники
→ ручной поиск и сведение
→ выявленный GAP
→ агрегированное представление
→ сравнение пользовательских действий
→ проверка H3.

# 16. Единица анализа

Основной единицей анализа является фактическое выполнение выбранного бизнес-процесса ТОиР и связанные с ним события, состояния, переходы, информационные объекты и управленческие действия.

В зависимости от конкретной процедуры исследования дополнительными единицами анализа могут выступать:

- отдельная операция процесса;

- экземпляр процесса;

- событие;

- состояние;

- переход между состояниями;

- отклонение;

- информационная операция;

- управленческая задача;

- сценарий принятия решения.

Конкретная единица анализа должна быть зафиксирована перед проведением соответствующей эмпирической процедуры.

# 17. Логика использования данных

Исследование использует иерархию источников доказательств.

### Первый уровень — эмпирический

- фактическое наблюдение;

- разрешённые корпоративные данные;

- события процесса;

- временные отметки;

- статусы и записи выполнения операций.

### Второй уровень — экспертный

- интервью;

- экспертные оценки;

- пояснение причин и контекста.

### Третий уровень — документальный

- нормативные документы;

- рабочие инструкции;

- документация информационных систем;

- описания процессов.

### Четвёртый уровень — научный и сравнительный

- научные публикации;

- существующие методы;

- существующие программные решения;

- benchmark materials.

### Пятый уровень — экспериментальный

- синтетические данные;

- контролируемые сценарии;

- моделирование.

Разные источники не считаются взаимозаменяемыми.

Например, экспертное мнение может объяснить причину отклонения, но не должно автоматически рассматриваться как количественное доказательство частоты возникновения этого отклонения.

# 18. Правило перехода между фазами

Переход между фазами осуществляется только после получения минимального достаточного результата предыдущей фазы.

### Phase 1 → Phase 2

Необходимо определить:

- границы процесса;

- единицу анализа;

- основные роли;

- основные объекты исследования.

### Phase 2 → Phase 3

Необходимо иметь:

- достаточно полное AS-IS-представление;

- описание ключевых событий и состояний;

- идентифицированные точки наблюдения.

### Phase 3 → Phase 4/5

Необходимо определить:

- проблемы;

- отклонения;

- причины;

- измеримые характеристики.

### Phase 4 → Phase 5

Необходимо понимать:

- какие информационные возможности уже существуют;

- какие операции поддерживаются;

- какие остаются ручными;

- какие методы потенциально доступны.

### Phase 5 → Phase 6

Необходимы:

- подтверждённые или обоснованные GAP;

- трассируемые требования.

### Phase 6 → Phase 7

Необходимы:

- формализованный baseline;

- формализованный proposed approach;

- метрики;

- сценарий сравнения.

# 19. Baseline и Proposed Approach

Для последующей проверки гипотез необходимо различать два состояния.

## Baseline

Способ выполнения или контроля процесса, существующий до применения предлагаемого подхода.

Baseline может включать:

- просмотр статусов;

- поиск информации в нескольких источниках;

- ручное сопоставление данных;

- ручное выявление отклонений;

- постфактум анализ.

## Proposed Approach

Дополнительный аналитический контур, использующий:

- унифицированное представление событий и состояний;

- автоматизированный анализ;

- автоматизированное выявление отклонений;

- агрегированное представление аналитической информации;

- механизмы интеллектуальной поддержки при наличии достаточных данных.

Состав baseline и proposed approach окончательно фиксируется после Phase 5 и Phase 6.

# 20. Принцип выбора методов

Метод выбирается не на основании его технологической популярности, а исходя из исследовательского вопроса и типа требуемого доказательства.

Правило выбора:

Research Question

→ тип необходимого знания

→ требуемые данные

→ метод получения данных

→ метод анализа

→ критерий оценки результата.

Поэтому:

- process mining не является обязательным методом только потому, что в исследовании присутствуют события;

- AI не является обязательным компонентом только потому, что исследование связано с интеллектуальной поддержкой;

- BPMN используется как средство моделирования, если оно обеспечивает требуемую степень формализации;

- статистические методы используются там, где характеристики действительно требуют количественной оценки;

- экспертная оценка применяется для тех аспектов, которые невозможно надежно установить только по данным.

# 21. Валидность исследовательского дизайна

## Конструктивная валидность

Ключевые понятия должны быть операционализированы через наблюдаемые характеристики.

Особое внимание уделяется:

- наблюдаемости;

- своевременности;

- информационной нагрузке;

- отклонениям;

- состояниям процесса.

## Внутренняя валидность

При проверке гипотез необходимо минимизировать влияние факторов, не связанных с предлагаемым подходом.

По возможности baseline и proposed approach должны работать:

- на сопоставимых данных;

- в одинаковом сценарии;

- с одинаковыми исходными условиями;

- по одинаковым критериям.

## Внешняя валидность

Результаты должны интерпретироваться с учётом ограничений конкретного организационного кейса.

Наличие эффекта в одном кейсе не означает автоматической универсальности для всех предприятий ТОиР.

## Воспроизводимость

Для экспериментальной части должны быть зафиксированы:

- исходные данные;

- правила подготовки;

- параметры метода;

- сценарий;

- метрики;

- критерии сравнения;

- результаты.

# 22. Ожидаемый поток исследовательских доказательств

Исследование должно постепенно наращивать уровень доказательности:

предполагаемая проблема

↓

эмпирически наблюдаемая ситуация

↓

формализованный процесс

↓

измеряемое отклонение

↓

объяснение причин

↓

существующий информационный контур

↓

GAP

↓

обоснованные требования

↓

концептуальное решение

↓

контролируемое сравнение

↓

оценка результата

Такой поток позволяет отделить:

предположение → наблюдение → анализ → объяснение → проектное решение → экспериментальную проверку.

# 23. Что не должно быть зафиксировано заранее

На уровне Research Design Overview v1 не должны считаться окончательно заданными:

- конкретный программный стек;

- конкретная база данных;

- конкретный алгоритм машинного обучения;

- конкретная архитектура AI-компонента;

- обязательное применение process mining;

- конкретные численные значения ожидаемого эффекта;

- заранее положительный результат проверки гипотез.

Эти решения должны быть выведены из результатов последующих фаз исследования.

# 24. Главная трассировка исследования

Итоговая структура трассировки:

Research Problem

→

Research Objective

→

Task 1–11

→

RQ0–RQ13

→

Research Methods

→

Data / Evidence

→

Analysis

→

Research Results

→

Requirements

→

Conceptual Solution

→

Evaluation

→

H1–H3

→

Answer to RQ0

Центральная проверка состоит в том, чтобы ни один существенный элемент этой цепочки не существовал изолированно.

# 25. Критерий завершения Research Design Overview

Research Design Overview v1 считается завершённым, если:

- каждый исследовательский вопрос имеет определённую фазу исследования;

- каждый RQ связан хотя бы с одной исследовательской задачей;

- для каждого RQ существует предполагаемый способ получения доказательства;

- каждая гипотеза имеет связанные RQ;

- для каждой гипотезы определён последующий путь проверки;

- проектирование решения происходит после анализа проблемы и GAP;

- baseline и proposed approach различаются концептуально;

- источники доказательств разделены по типам;

- методы не фиксируются заранее без обоснования;

- существует единая трассировка от Research Problem до Evaluation.

# 26. Итог

Исследовательский дизайн строится как последовательный переход:

Understand → Reconstruct → Diagnose → Measure → Compare → Identify GAP → Specify Requirements → Design → Evaluate.

В рамках настоящего исследования это означает:

изучить предметную область ТОиР

→

восстановить фактическое выполнение выбранного процесса

→

формализовать события, состояния и отклонения

→

определить проблемы и их причины

→

операционализировать наблюдаемость, своевременность и информационную нагрузку

→

исследовать существующий информационный контур

→

определить GAP

→

сформировать требования

→

разработать концептуальную модель дополнительной подсистемы

→

экспериментально проверить её применимость

Именно эта последовательность используется как базовый исследовательский дизайн для дальнейшей разработки Research Methods Matrix v1.