РАБОЧАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
магистерской диссертации на 2 года

«Исследование проблемы и разработка подсистемы интеллектуального управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники на предприятии гражданской авиации»

Структура документа: 2 года → 4 семестра → 26 недель в семестре

Детализация: весь 1-й семестр по неделям; 1-я неделя — по дням

Принцип: сначала доказательная исследовательская база и AS-IS, затем проектирование, прототипирование и проверка

# 1. Исходная зафиксированная база

План построен на ранее зафиксированной формулировке темы и на принятом ограничении: исследование не должно быть привязано к конкретной корпоративной системе, поставщику или закрытой базе данных. Будущая подсистема рассматривается как дополнительный аналитический и управленческий слой над существующей информационной инфраструктурой. На первом семестре не выполняется разработка программного продукта: его задача — получить доказательную AS-IS-картину процессов, выявить проблемы, определить требования и подготовить обоснованную основу для проектирования в следующих семестрах.

| Элемент | Зафиксированная формулировка |
| --- | --- |
| Тема | Исследование проблемы и разработка подсистемы интеллектуального управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники на предприятии гражданской авиации. |
| Объект | Бизнес-процессы технического обслуживания и ремонта авиационной техники на предприятии гражданской авиации. |
| Предмет | Методы и информационные средства анализа, мониторинга и интеллектуальной поддержки управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники. |
| Цель | Исследование проблем управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники и разработка подсистемы интеллектуальной поддержки управления данными процессами на основе анализа их фактического выполнения. |
| Граница продукта | Не замена MRO/ERP/учётных систем, а дополнительный слой анализа, мониторинга и поддержки управления. |
| Ключевое ограничение | Закрытые корпоративные системы и данные не являются обязательным источником для выполнения исследования. Допускаются функциональное описание, интервью/наблюдения при наличии доступа, обезличенные и синтетические данные, открытые источники и моделирование. |

## Что принципиально не входит в план:

разработка собственного полнофункционального аналога MRO/ERP;

исследование внутренней архитектуры и исходного кода закрытых корпоративных систем;

изменение авиационных нормативов и регламентов технического обслуживания;

проектирование или изменение конструкции авиационных двигателей и оборудования;

зависимость научного результата от доступа к конкретной системе КУПОЛ или иной системе предприятия.

# 2. Усиленный план на 2 года

Логика двух лет: каждый семестр заканчивается отдельным проверяемым результатом и должен создавать вход для следующего. При этом главы диссертации распределены по семестрам, а не пишутся полностью в самом конце.

| Период | Глава | Основной содержательный фокус | Ключевые артефакты | Контрольный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 семестр. Исследование и AS-IS | Глава 1. Исследование предметной области и анализ проблем управления процессами | Предметная область; границы исследования; нормативно-процессная база; участники и роли; иерархия процессов; BPMN AS-IS; информационные и документные потоки; проблемное поле; узкие места; риски; KPI; обзор существующих ИС и подходов; GAP; требования верхнего уровня. | Research Passport; аналитический обзор; глоссарий; карта заинтересованных сторон; доменная модель; каталог процессов; SIPOC; BPMN 0-3; RACI; каталог операций; карты информационных потоков; реестр проблем; FMEA; KPI-каталог; карта ИС; GAP; benchmark; бизнес/функциональные/НФ требования; концептуальное описание будущей подсистемы. | К концу семестра научная проблема и требования доказаны настолько, чтобы проектирование следующего семестра не было основано на догадках. |
| 2 семестр. Проектирование и формализация решения | Глава 2. Модель и архитектура подсистемы интеллектуального управления | Формализация требований; целевая TO-BE-модель; архитектура решения; информационная модель; события и состояния; показатели; правила выявления отклонений; методы процессного анализа; концепция интеллектуальной поддержки; прототип архитектуры и интерфейсов. | TO-BE BPMN; архитектурная схема; модель данных; модель событий; каталог правил; спецификация аналитических функций; use cases; прототип интерфейса; техническое задание/спецификация; трассировка требований. | К концу семестра существует непротиворечивый проект подсистемы и минимально работающий прототип основных функций. |
| 3 семестр. Реализация и экспериментальная проверка | Глава 3. Разработка прототипа и исследование эффективности | Реализация прототипа; подготовка тестовых и синтетических наборов данных; внедрение процессного анализа; мониторинг; обнаружение отклонений; интеллектуальные методы; сценарии экспериментов; сравнение с базовым подходом; оценка качества. | Рабочий прототип; генератор/набор тестовых данных; pipeline обработки; сценарии экспериментов; метрики; отчёты экспериментов; результаты обнаружения отклонений; статистическая обработка; журнал дефектов и итераций. | К концу семестра доказано, что предложенный подход реализуем и даёт измеримый эффект на согласованных сценариях. |
| 4 семестр. Валидация, обобщение и выпуск | Глава 4. Валидация, ограничения и практическое внедрение | Расширенная проверка; сравнение сценариев; анализ устойчивости; переносимость на другие организации; ограничения метода; экономическая/организационная оценка; рекомендации по внедрению; финальная редакция диссертации; подготовка доклада и защиты. | Итоговый экспериментальный отчёт; матрица валидации; ограничения; рекомендации; модель внедрения; оценка эффекта; итоговая версия всех глав; автореферат/тезисы при необходимости; презентация; демонстрационный сценарий. | К концу 4-го семестра результат оформлен как защищаемая научная работа и как потенциально масштабируемый продукт. |

# 3. Поквартальная логика внутри двух лет

| Период | Фаза | Что делается | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяцы 1–3 | Постановка и границы | Объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методология, предметная область, словарь, карта участников. | Зафиксированная исследовательская рамка. |
| Месяцы 4–6 | AS-IS и проблемное поле | Глубокое моделирование процессов, операции, роли, потоки, отклонения, потери, риски, KPI. | Доказательная карта текущего состояния. |
| Месяцы 7–9 | ИС и GAP | Ландшафт ИС, функции, существующие подходы, benchmark, требования, ограничения, критерии будущего решения. | Обоснованное пространство решения. |
| Месяцы 10–12 | Концепция | Закрепление требований и переход к TO-BE, подготовка исходных данных и архитектурных принципов. | Готовый фундамент проекта 2-го семестра. |
| Месяцы 13–15 | TO-BE и архитектура | Целевая модель процессов, архитектура, события, сущности, аналитические функции. | Проект подсистемы. |
| Месяцы 16–18 | Прототип | Реализация ядра, интерфейсов и обработки событий. | Минимально работающий прототип. |
| Месяцы 19–21 | Эксперименты | Сценарии, данные, базовая линия, метрики, обнаружение отклонений, интеллектуальные методы. | Набор воспроизводимых экспериментов. |
| Месяцы 22–24 | Валидация и защита | Сравнение, ограничения, переносимость, экономическая/организационная оценка, финальная диссертация. | Защищаемый итоговый результат. |

# 4. Детальный план 1-го семестра — 26 недель

Главное правило 1-го семестра: не разрабатывать систему ради самой разработки. Каждая неделя должна увеличивать доказательность исследования. Код допускается только как вспомогательный инструмент анализа/структурирования данных и не должен превращать семестр в преждевременную разработку продукта.

| Неделя | Фокус | Основные действия | Результат недели | Контроль качества | Что не делать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследовательская рамка | Тема, объект, предмет, цель, границы; предварительная гипотеза; методы; ограничения. | 01_Topic_Analysis; 02_Research_Objectives; черновой Research Passport. | Фиксация «что именно исследуем». | Не переходить к проектированию системы. |
| 2 | Актуальность и научная проблема | Сформулировать практическую проблему, исследовательский разрыв, потенциальную ценность результата. | Проблемное поле; карта причин/следствий; черновик актуальности. | Проблема сформулирована как исследовательская, а не как жалоба на неудобство. | Не обещать эффект без механизма проверки. |
| 3 | Методология | Выбрать и обосновать методы: анализ процессов, case study/наблюдение, моделирование, сравнительный анализ, process mining как перспективный инструмент, методы интеллектуальной поддержки. | Research Methods Matrix; методологическая схема. | Каждый метод привязан к конкретному исследовательскому вопросу. | Не использовать метод только потому, что он модный. |
| 4 | Предметная область | Структурировать жизненный цикл технического обслуживания и ремонта, основные типы работ и участников. | Глоссарий v1; доменная карта. | Понятия не противоречат друг другу. | Не уходить глубоко в конструкцию двигателя. |
| 5 | Заинтересованные стороны | Определить роли: планирование, инженерная функция, исполнение, контроль, обеспечение, управление, ИТ и др. | Stakeholder Map; RACI-черновик. | Понятна ответственность и обмен информацией. | Не привязывать роли к конкретным должностным инструкциям без источника. |
| 6 | Иерархия процессов | Разложить область от верхнеуровневого процесса до подпроцессов и операций. | Process Hierarchy; Process Catalog v1. | Есть единый словарь процессов. | Не моделировать десятки деталей до фиксации верхнего уровня. |
| 7 | SIPOC и границы | Для ключевых процессов определить поставщиков, входы, процесс, выходы, потребителей. | SIPOC по приоритетным процессам. | Для каждого процесса понятны вход/выход. | Не подменять SIPOC подробным BPMN. |
| 8 | BPMN Level 0–1 | Построить верхнеуровневые AS-IS модели. | BPMN Level 0 и Level 1. | Определён устойчивый каркас текущих процессов. | Не добавлять будущие функции продукта. |
| 9 | BPMN Level 2 | Декомпозировать ключевые подпроцессы до основных операций. | BPMN Level 2. | Видны точки передачи ответственности и ожидания. | Не стремиться к абсолютной детализации сразу. |
| 10 | BPMN Level 3 / операции | Зафиксировать критичные операции, входы/выходы, исполнителей, условия перехода. | BPMN Level 3; Operation Catalog. | Модель пригодна для анализа потерь и событий. | Не использовать непроверенные конкретные цифры. |
| 11 | Информационные потоки | Проследить, какая информация создаётся, изменяется, передаётся и где возникает ручная обработка. | Information Flow Map. | Понятны ключевые информационные разрывы. | Не исследовать закрытую архитектуру систем. |
| 12 | Документы и данные | Определить типы документов/записей и логические связи с операциями. | Document/Data Flow Map; Entity Dictionary. | Определено, какие данные нужны для управления процессом. | Обезличивать реальные примеры. |
| 13 | AS-IS консолидация | Свести процессные модели, роли, информацию и данные в единую картину. | AS-IS Model Pack v1. | Одна согласованная модель вместо набора разрозненных схем. | Убрать противоречия между диаграммами. |
| 14 | Реестр проблем | Зафиксировать потери, задержки, ручные операции, дублирование, возвраты, неопределённость статусов. | Problem Register. | Проблемы имеют источник, проявление и влияние. | Не называть всё «автоматизируемой задачей». |
| 15 | Bottleneck и waste analysis | Определить узкие места, очереди, ожидания, rework, лишние передачи. | Bottleneck Matrix; Waste Map. | Есть приоритет проблем по влиянию. | Не ранжировать без критерия. |
| 16 | Причинно-следственный анализ | Для ключевых проблем установить корневые причины и промежуточные факторы. | Root Cause Analysis; Ishikawa/5 Why там, где уместно. | Проблема связана с наблюдаемыми причинами. | Избегать «ручная работа — причина всего». |
| 17 | Риски процесса | Оценить точки, где отклонение может привести к срыву сроков/качества/прозрачности. | Process Risk Register; FMEA. | Выделены критичные риски и признаки их наступления. | Не смешивать риск процесса и технический отказ изделия. |
| 18 | KPI и измеримость | Определить, что измерять: длительность, ожидание, отклонения, возвраты, соблюдение сроков, загрузку и т.п. | KPI Catalog; формулы и источники. | Каждый KPI имеет смысл и потенциальный источник данных. | Не включать показатели без возможности объяснить их получение. |
| 19 | Ландшафт ИС | Изучить функционально существующие системы/классы систем и их место в процессе. | Information Landscape; Existing Systems Map. | Понятна роль действующей ИТ-инфраструктуры. | Не делать выводов о внутреннем устройстве закрытых систем. |
| 20 | Обзор программных подходов | Сравнить классы решений: workflow/BPM, process mining, BI, task management, rules/AI support, MRO/ERP. | Software/Approach Comparison Matrix. | Выявлен функциональный GAP между существующими классами решений и целью исследования. | Не выбирать продукт только по популярности. |
| 21 | Benchmark и GAP | Сопоставить практики и возможности с выявленными проблемами. | Benchmarking; GAP Analysis. | Обосновано, чего не хватает в текущем контуре. | Не выдавать внешний benchmark за данные предприятия. |
| 22 | Бизнес-требования | Перевести проблемы в требования к будущей подсистеме. | Business Requirements Specification. | Каждое ключевое требование имеет источник — проблему/цель/KPI. | Не проектировать архитектуру слишком рано. |
| 23 | Функциональные требования | Определить функции мониторинга, анализа, выявления отклонений, визуализации и поддержки решения. | Functional Requirements. | Функции проверяемы и трассируемы. | Не превращать требования в список экранов. |
| 24 | НФ требования и ограничения | Надёжность, масштабируемость, безопасность, независимость от поставщика, интеграционная гибкость, объяснимость. | NFR; Constraints Register. | Зафиксированы качественные критерии будущего решения. | Без привязки к конкретному стеку. |
| 25 | Концепция будущей подсистемы | Обобщить требования в концептуальной модели, определить роль событий, процессов, аналитики и интеллектуальной поддержки. | Conceptual Solution Description; предварительная TO-BE рамка. | Концепция следует из исследования, а не придумана заранее. | Не переходить к полноценной реализации. |
| 26 | Закрытие семестра | Сверить все артефакты, выявить пробелы, провести внутреннюю проверку связности, оформить главу 1. | Глава 1; финальный Research Passport; Requirements Traceability Matrix; Decision Log. | Глава 1 содержит доказательную цепочку от проблемы к требованиям. | Следующий семестр начинается только после фиксации версии baseline. |

# 5. Первая неделя — детальный план по дням

Цель недели: получить устойчивую исследовательскую рамку. На этом этапе не нужно пытаться описать всю предметную область и тем более придумывать архитектуру будущего продукта.

| День | Фокус | Что сделать | Артефакт | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Понедельник | Тема и границы | Разобрать формулировку темы; определить, что в ней является исследованием, а что — предполагаемым результатом; зафиксировать включённые и исключённые границы; сформировать предварительную цепочку процесса «потребность → регистрация → анализ → планирование → обеспечение → назначение → выполнение → контроль → закрытие». | 01_Topic_Analysis.docx | К концу дня тема должна иметь однозначную трактовку и не зависеть от КУПОЛ/Excel. |
| Вторник | Объект, предмет, цель | Зафиксировать объект, предмет и цель; проверить, что объект шире будущего программного решения; убедиться, что предмет описывает методы и средства анализа/управления, а не просто «разработку программы». | 02_Research_Objectives.docx | Получить непротиворечивую связку: объект → предмет → цель. |
| Среда | Задачи исследования | Разложить цель на последовательность исследовательских задач: анализ предметной области; исследование AS-IS; выявление проблем; анализ ИС и подходов; формирование требований; разработка концепции; далее — проверка решения в следующих семестрах. | 03_Research_Tasks.docx | Каждая задача должна давать проверяемый результат и быть связана с целью. |
| Четверг | Гипотеза | Сформулировать основную гипотезу и 2–3 частные; определить, какое наблюдаемое изменение будет считаться подтверждением полезности подхода. | 04_Research_Hypothesis.docx | Гипотеза должна быть проверяема, а не обещать гарантированное повышение эффективности. |
| Пятница | Методология | Сопоставить исследовательские вопросы и методы; определить, где применим анализ процессов, моделирование, process mining, статистика, экспертная оценка, сценарные эксперименты. | 05_Research_Methodology.docx | Для каждого метода понятен вопрос, который он помогает решить. |
| Суббота | Ограничения | Зафиксировать ограничения доступа к данным и корпоративным системам, требования конфиденциальности, область применимости, необходимость синтетических/обезличенных данных. | 06_Research_Constraints.docx | Ограничения не должны уничтожать проверяемость исследования. |
| Воскресенье | Сборка Research Passport | Свести результаты недели в единый документ: тема, актуальность, проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы, данные, ограничения, научная новизна, практическая значимость, границы применимости. | Research_Passport.docx | Документ должен быть самодостаточным и использоваться как baseline для всего 1-го семестра. |

# 6. Контрольные точки и критерии «идём дальше / возвращаемся»

| Контрольная точка | Проверяемое состояние | Решение при несоответствии |
| --- | --- | --- |
| Конец 1-й недели | Исследовательская рамка | Если объект/предмет/цель или границы противоречат друг другу — не переходить к глубокой предметной области. |
| Конец 8-й недели | AS-IS Level 1 | Если разные процессы описаны разными терминами или границами — сначала унифицировать словарь и иерархию. |
| Конец 13-й недели | AS-IS Model Pack | Если нельзя связать операции с ролями и информацией — процессная модель ещё недостаточно пригодна для анализа. |
| Конец 18-й недели | Проблемы + риски + KPI | Если проблема не имеет измеримого проявления или признака — её нельзя уверенно включать в обоснование будущей подсистемы. |
| Конец 21-й недели | GAP | Если будущая функция не закрывает конкретный GAP — исключить или отложить её. |
| Конец 26-й недели | Baseline 1-го семестра | Если требования нельзя трассировать до проблемы/цели/KPI, не начинать полноценное проектирование. |
| Конец 2-го семестра | Проект | Если прототип нельзя связать с требованиями, вернуть изменения в архитектуру и требования. |
| Конец 3-го семестра | Эксперимент | Если эффект нельзя измерить относительно baseline, эксперимент считается незавершённым. |
| Конец 4-го семестра | Защита | Каждый ключевой вывод должен ссылаться на полученные результаты, ограничения и проверяемые данные/сценарии. |

# 7. Реестр основных артефактов на 2 года

| Период | Артефакты | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Недели 1–3 | Research Passport; Topic Analysis; Objectives; Tasks; Hypothesis; Methodology; Constraints | Фундамент постановки |
| Недели 4–8 | Glossary; Stakeholder Map; Domain Model; Process Hierarchy; SIPOC; BPMN 0–1 | Предметная область и каркас AS-IS |
| Недели 9–13 | BPMN 2–3; Operation Catalog; Information Flow; Document/Data Flow; AS-IS Pack | Глубокое AS-IS |
| Недели 14–18 | Problem Register; Waste Map; Bottleneck Matrix; RCA; Risk Register; FMEA; KPI Catalog | Проблемное поле и измеримость |
| Недели 19–21 | Information Landscape; Systems Map; Comparison; Benchmark; GAP | Контекст существующих ИС и пространство решения |
| Недели 22–26 | Business/Functional/NFR; Constraints; Traceability; Conceptual Solution; Chapter 1 | Требования и итог 1-го семестра |
| Семестр 2 | TO-BE; Architecture; Data/Event Model; Rules; Use Cases; UI Prototype; Technical Specification | Проект подсистемы |
| Семестр 3 | Working Prototype; Data Generator/Set; Experiments; Metrics; Evaluation | Экспериментальная реализация |
| Семестр 4 | Validation Matrix; Limitations; Deployment Model; Final Thesis; Presentation; Demonstration | Финальная защита и продуктовая перспектива |

# 8. Защита от расползания темы

Не превращать работу в «автоматизацию технического обслуживания вообще». Фокус — управление бизнес-процессами и информационной связностью их выполнения.

Не превращать работу в диплом только про искусственный интеллект. Интеллектуальные методы должны решать конкретные задачи анализа/мониторинга/поддержки управления.

Не превращать работу в диплом только про BPMN. BPMN — средство формализации AS-IS/TO-BE, а не самостоятельная цель.

Не делать КУПОЛ центральным объектом исследования. КУПОЛ может использоваться как один из функциональных контекстов, но результат должен быть переносимым.

Не делать Excel центральным объектом исследования. Таблицы могут выступать одним из источников/способов подготовки данных.

Не заявлять доступ к закрытым данным как необходимое условие. План должен быть выполним на сочетании разрешённых сведений, обезличенных данных, синтетических сценариев, интервью/наблюдений и открытой информации.

Не писать финальный продукт раньше, чем определены проблема, AS-IS, GAP и проверяемые требования.

Рабочий принцип всей диссертации: каждый следующий этап должен быть следствием предыдущего — от проблемы и наблюдаемого AS-IS через требования и модель решения к прототипу и экспериментальной проверке. Это делает работу одновременно академически защищаемой и потенциально пригодной как основа универсального продукта.